## 软件功能修改计划
序号 | 分类 | 功能 | 需求 | 说明 | 处理结果 | 参与人 | 计划完成时间 | 备注
1 | 系统界面 | 启动界面 | 目前分辨率不够，需融入福建省域范围等特色设计 |  |  | 谌丽、唐锦森 | 2023-08-27
2 | 基础功能 | 导入符号模板 | 目前存在必须gdb图层和mxd图层完成一致才能导入。需改成：有对应图层就能符号化，没有对应图层，提示按原符号，但能导入成功。 |  |  | 唐锦森 | 2023-08-20
3 | 基础功能 | 参考比例尺切换 | 移植“参考比例尺切换”功能 |  |  | 王昊 | 2023-08-20
4 | 基础功能 | 按位置选择 | 增加按位置选择功能，依据要素相对于源图层中的要素的位置从一个或多个目标图层中选择要素。 |  |  | 王昊 | 2023-08-20
5 | 基础功能 | 颜色校正 | 增加颜色校正功能，导入符号模板之后，颜色校正可切换RGB和CMYK |  |  | 王昊 | 2023-08-20
| 基础功能 | 原始点线面符号化效果显示切换关闭按钮 | 实现符号化效果与原始点线面数据随时切换查看。 | 新增一个符号切换工具？和导入符号模板功能分开，增加对话框用户选择需切换图层 |  | 唐锦森 | 2023-08-20
6 | 基础功能 | 要素逐条浏览 | 增加要素逐条浏览工具 |  |  | 唐锦森 | 2023-08-27
7 | 基础功能 | 属性表修改 | 对于较统一规范的属性字段填写采用下拉框选择。 |  |  | 王昊 | 2023-08-27
8 | 基础功能 | 编辑选项 | 编辑选项-常规粘至移动容差，是否可以保持上一次选择，重新打开工程后发现又变成0。 |  |  | 王昊 | 2023-08-20
9 | 基础功能 | 优化要素选取功能 | 要素重合时无法选取下方要素；比如城市道路和国省道重叠的情况，需要框选，在属性表中选择目标要素；建议鼠标右键选择上下图层要素。 | 参考ArcGIS的重叠要素选择功能 |  | 唐锦森 | 2023-08-20
10 | 数据编辑 | 要素捕捉异常 | 编辑状态下节点无法捕捉 |  |  | 唐锦森 | 2023-08-20
11 | 数据编辑 | 节点显示 | 增加节点显示工具 |  |  | 唐锦森 | 2023-08-27
12 | 数据编辑 | 更换图标 | 更换选择、编辑按钮 |  |  | 王昊 | 2023-08-27
13 | 数据编辑 | 线打断工具 | 使用该工具后记录变化状态STACOD字段记录的是“增加”，应该为“修改”才对。 |  |  | 唐锦森 | 2023-09-03
14 | 数据编辑 | 线方向工具 | 使用该工具后，记录变化状态STACOD字段没记录，应为“修改” |  |  | 唐锦森 | 2023-09-03
15 | 数据编辑 | 线延伸工具 | 增加线延伸工具 |  |  | 王昊 | 2023-08-20
16 | 数据编辑 | 线延续工具 | 增加线延续工具 |  |  | 王昊 | 2023-08-20
17 | 数据编辑 | 线裁剪工具 | 增加线裁剪工具，相当于ArcGIS中的修剪工具 |  |  | 唐锦森 | 2023-08-27
18 | 数据编辑 | 面抠除工具 | 面抠除功能目前不能正常使用，需测试该功能并修改。 |  |  | 王昊 | 2023-08-20
19 | 数据编辑 | 分割工具 | 使用该工具后，分割后的两个要素，记录变化状态STACOD字段记录都变为“增加”。应是一条增加，一条修改 |  |  | 唐锦森 | 2023-08-27
20 | 数据编辑 | 合并工具 | 目前要素的变化状态不对，应该是：（）显示要素状态，当合并的要素状态存在-2（修改）和-1（新增）/0（正数）时，选择状态为-2的要素为目标要素。（作业员需注意选择） |  |  | 唐锦森 | 2023-08-27
21 | 数据编辑 | 要素修形工具 | 增加要素修形工具 |  |  | 王昊 | 2023-08-20
22 | 数据编辑 | 线末端整形 | 增加线末端整形工具 |  |  | 王昊 | 2023-08-27
23 | 数据编辑 | 节点平差 | 增加节点平差工具 |  |  | 王昊 | 2023-08-27
24 | 数据编辑 | 多点联动 | 增加多点联动工具 |  |  | 王昊 | 2023-09-03
25 | 数据编辑 | 创建要素 | 增加创建要素工具，目前无法按照要素类别增加，同时增加的要素无法共性字段无法自动填写。 | 和甲方确认哪些字段需要下拉框自动选择。 |  | 王昊 | 2023-08-27
26 | 数据编辑 | 空白区构面 | 增加空白区构面 |  |  | 王昊 | 2023-09-03
27 | 数据编辑 | 剔除重复节点 | 增加剔除重复节点工具 |  |  | 王昊 | 2023-09-03
28 | 数据编辑 | 属性刷 | 目前无法弹出选择需要字段窗口 |  |  | 唐锦森 | 2023-08-27
29 | 数据编辑 | 插入节点 | 增加插入节点工具，考虑是否能单击鼠标右键弹出按钮实现节点的插入和删除，及要素的复制、剪切、粘贴等功能。 |  |  | 唐锦森 | 2023-08-27
30 | 数据编辑 | 删除节点 | 增加删除节点工具，考虑是否能单击鼠标右键弹出按钮实现节点的插入和删除，及要素的复制、剪切、粘贴等功能。 |  |  | 唐锦森 | 2023-08-27
31 | 数据编辑 | 点符号冲突处理工具 | 处理拉框范围内的点符号与线符号之间的冲突，将距离线过近的点向外移动一定距离。 |  |  | 唐锦森 | 2023-09-03
32 | 拓扑处理 | 拓扑检查 | 拓扑检查采用列表形式，在列表中能定位到某个错误。修好错误后标记为“忽略”，再次检查后忽略错误不再出现。 |  |  | 唐锦森 | 2023-09-03
33 | 拓扑处理 | 水系线面套合处理工具 | 增加水系线面套合处理工具，工具自动处理水系面不匹配，水系线与面的关系维护。 |  |  | 王昊 | 2023-08-27
34 | 拓扑处理 | 设施套路水工具 | 根据框选的附属设施与主体线要素，实现套合处理。 |  |  | 王昊 | 2023-08-27
35 | 拓扑处理 | 设施套面 | 增加设施套面工具，工具根据框选的线状附属设施与主体面要素，实现套合处理。主要涉及海堤与海域面套合。 |  |  | 王昊 | 2023-08-27
36 | 拓扑处理 | 点到线工具 | 增加点到线工具，工具根据框选的点状附属设施与主体线要素，实现套合处理。主要涉及交通附属设施中互通、收费站要在道路上。 |  |  | 王昊 | 2023-08-27
37 | 数据质检 | 质检工作台 | 在目前的单个分块检查的同时，增加质检工作台。质检工作台还应包含坐标系统检查，属性正确性检查等 |  |  | 唐锦森 | 2023-09-03
38 | 数据质检 | 微短线要素检查工具 | 建议将长度、面积阈值改成实际长度。 |  |  | 唐锦森 | 2023-08-27
39 | 数据质检 | 点、线、面重叠检查工具 | 需要重复设置存放路径才能检查，其中线重叠检查会提示是否要加入当前地图文档，点重叠检查和面重叠检查不提示，无法自动加入到当前地图文档。 |  |  | 唐锦森 | 2023-09-03
40 | 数据质检 | 点落入面检查 | 增加点落入面检查工具，类似于线落入面检查，主要涉及文物资源等点状要素落水问题。 |  |  | 王昊 | 2023-09-03
41 | 数据质检 | 端点离线检查 | 增加端点离线检查工具，检查指定线图层的线端点与线型产生距离时，造成的不合理悬挂。 |  |  | 王昊 | 2023-09-03
42 | 数据质检 | 多部件检查工具 | 增加多部件检查工具 |  |  | 王昊 | 2023-09-03
43 | 数据质检 | 面缝隙检查 | 增加面缝隙检查工具 |  |  | 王昊 | 2023-09-03
44 | 数据质检 | 字段值空格检查 | 增加字段值空格检查工具 |  |  | 王昊 | 2023-09-03
45 | 数据质检 | 伪节点检查 | 增加伪节点检查工具 |  |  | 王昊 | 2023-09-03
46 | 数据质检 | 悬挂点检查工具 | 增加悬挂点检查工具 |  |  | 王昊 | 2023-09-03
47 | 数据质检 | 数据库结构检查 | 增加数据库结构检查工具，可进行数据库结构一致性检查，需要根据福建的数据结构来做。 |  |  | 唐锦森、王昊 | 2023-09-03
48 | 数据质检 | 要素分层检查 | 增加要素分层检查工具 ，检查目标数据库各个图层是否存在非法GB、CODE码要素，及包括code、GB、TYPE类别属性值一致性检查。根据福建数据结构。 |  |  | 唐锦森、王昊 | 2023-09-03 | 完成
49 | 数据质检 | 水系结构线检查 | 检查水系线层的水系结构线（包括单线河流GB:2100000、水渠：220000）与面状水域图层中双线河关系，若水洗面内包含河流结构线，则两者关系正确。 |  |  | 王昊 | 2023-09-03 | 完成
50 | 数据质检 | 增加水系结构线名称一致性检查 | 检查水系结构线的名称是否与其对应河流面要素的名称是否一致。即检查单线河流、水渠与面状水域中双线河流的名称NAME、LABELNAME是否一致 |  |  | 唐锦森、王昊 | 2023-09-03 | 完成
51 | 数据质检 | 水库名称一致性检查 | 主要涉及点状水库名称应是否与面状水库名称NAME、LABELNAME、TYPE及DJ一致 |  |  | 唐锦森、王昊 | 2023-09-10 | 完成
52 | 数据质检 | 线线套合拓扑检查 | 检查桥梁、隧道与道路或者铁路套合情况，城市道路与国省县道等高等级道路在城区部分共线套合检查 |  |  | 王昊 | 2023-09-03 | 完成
53 | 数据质检 | 点线套合拓扑检查 | 涉及交通附属设施_P中，互通、收费站与高速公路套合情况检查、地铁站必须在地铁线上。相当于点拓扑检查工具 |  |  | 唐锦森、王昊 | 2023-09-10
54 | 数据质检 | 增加道路连通性检查 | 检查其他道路、乡道、国省县道各要素及跨要素之间的连通关系。若符合条件的道路起点或终点与其它道路的端点相连，且不存在与之匹配的道路。 |  |  | 唐锦森、王昊 | 2023-09-10
55 | 数据质检 | 水系要素连通性检查 | 增加该工具，检查单线河流、水系各要素及跨要素之间的连通关系。若符合条件的水系起点或终点与其它水系的端点相连，且不存在与之匹配的水系。 |  |  | 唐锦森、王昊 | 2023-09-10 | 完成
56 | 数据质检 | 增加孤立河流检查 | 在河流中，检索长度（树中最长路径长度）小于指定阈值的孤立河流。 |  |  | 王昊 | 2023-09-03 | 完成
57 | 数据质检 | GUID唯一性检查 | 检查数据库中所有编辑要素的GUID是否唯一 |  |  | 王昊 | 2023-09-03 | 已完成，该功能使用场景少，未放入
58 | 数据质检 | 同名点检查工具 | 检查一定距离阈值范围内的同名点，结果以shapefile文件形式记录。 |  |  | 王昊 | 2023-09-03 | 未完成
59 | 数据质检 | 道路、水系冲突检查工具 | 检查道路和水系应间隔一定距离，检查挨的过近的道路与水系 | 需要和甲方明确需求 |  | 唐锦森、王昊 | 2023-09-10
60 | 浏览管理 |  | 浏览管理模块主要包括历史版本数据的矢量切片展示和数据信息查询、历史切片影像展示、作业范围线管理查询及展示、卷帘工具、数据切片工具、查图标错展示及导出等。 |  |  | 唐锦森 | 2023-09-03
1、整体项目功能修改在9月10日之前完成，文档中标黄的功能在8月27日之前完成，移植的功能在9月3日之前完成，需要和甲方沟通需求并新研发的功能在9月10日之前完成。每周的计划完成之后可以提前进入下一周的任务。 2、每周给甲方发一版软件，周四之前完成研发，研发完成后自己做好测试，周五完成系统测试和打包，打包前由卢文渊做系统测试。 3、标黄部分为甲方比较急需的功能，标绿色的为需要和甲方沟通需求的功能。